## 10-Fundusze pomocowe
Załącznik Nr 5
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Plan nakładów finansowych | wydatki | Wsk. % | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  |  | Rozbudowa systemu wodociągowego/Styrzyniec - Sycyna-Woroniec,Swory-Zabłocie,Swory-Krzymowskie,Cełujki-Pojelce-Pólko,modernizacja Swory,Hola/ | Urząd Gminy | 2275000 | 61.5 | 0% | Zadanie realizowane w latach 2011 - 2012 . Wartość zadania - 3.505.500 zł. Termin zakończenia - 30.11.2012 zł . Poniesione wydatki dotyczyły zakupu tablic informacyjnych . Planowane terminy odbioru poszczególnych nitek wodociągu to II półrocze bieżącego roku.
| 010 | 01010
2. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Woroniec | Urząd Gminy | 79696 |  | 0% | Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
3. | 010 | 01010 | PT wod.-kan ul.Brzozowa ,Wrzosowa | Urząd Gminy | 10000 |  |  | Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej dł. - 1,4 km oraz sieci kanalizacji - 1,2 km. Termin zakończenia robót został określony na 15.11.2012 r
|  |  | RAZEM |  | 2364696 | 61.5 | 0%
4. |  |  |  | Urząd Gminy | 1210000 | 203000 | 16.8% | Poniesione wydatki dotyczyły budowy odcinka o dł.0,132 km .W ramach prowadzonej inwestycji zawarto umowę na wykonanie Etp. II o dł. 655 mb oraz Etp.III o dł. 323 mb. Termin realizacji Etp. II - 31.07.2012 zł , Etp. III - 31.08.2012 .
| 600 | 60016 | Budowa drogi w Sławacinku Starym
5. | 600 | 60016 | Budowa drogi Rakowiska | Urząd Gminy | 350000 |  |  | W ramach realizacji inwestycji zawarto umowę na przydotowanie dokumentacji geodezyjnej / wykonanie podziałów nieruchomości / . Termin realizacji -30.07.2012 r.
6. | 600 | 60016 | Budowa drogi Wólka Plebańska | Urząd Gminy | 50000 |  |  | Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
7. | 600 | 60016 | Budowa drogi Sławacinek St Nr 100303L | Urząd Gminy | 50000 |  | 0% | Wybrano wykonawcę zadania . Podpisana umowa określa termin realizacji zamówienia na dzień 31.08.2012 r
|  |  | RAZEM |  | 1660000 | 203000 | 12.2%
8. | 700 | 70005 | Zakupy gruntów | Urząd Gminy | 220000 | 98311.56 | 44.7% | Poniesione wydatki dotyczyły nabycia działki Nr 174 o pow.677 m2 w Sławacinku St. oraz działki Nr 968/1 o pow. 799 m2 z budynkiem w Perkowicach.
|  |  | RAZEM |  | 220000 | 98311.56 | 44.7%
10. | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia Szkoła Podst. w Grabanowie | Szkoła Podstawowa | 38000 |  |  | Zadanie zostanie wykonane w okresie wakacyjnym.
|  |  | RAZEM |  | 38000 | 0
|  |  | OGÓŁEM |  | 4282696 | 301373.06 | 7%