## 10-Fundusze pomocowe
Załącznik 5
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2013 rok
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Plan wydatków ogółem | Wykonanie | Wsk.% | Wyszczególnienie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 010 | 01010 | PT budowy wodociągu i wykonanie - Terebela | Urząd Gminy | 50000 | 49968.74 | 99.94% | Zadanie wykonano zgodnie z planem . Otrzymana sieć wodociągowa z rur PCV 110 mm o dlugości - 0,594 km została przyjeta na stan środków trwałych.
2. | 010 | 01010 | PT budowy wodociągu i wykonanie - Porosiuki | Urząd Gminy | 425000 | 395005.2 | 92.94% | Wykonano I Etp. Zadania inwestycyjnego.
3. | 010 | 01010 | Przebudowa przepompowni ścieków - Rakowiska ul. Budziszewska | Urząd Gminy | 150000 | 144047.69 | 96.03% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
4. | 010 | 01010 | PT oczyszczalni ścieków Woroniec | Urząd Gminy | 60000 | 59900 | 99.83% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
5. | 010 | 010101 | Rozbudowa sieci wod-kan - Rakowiska | Urząd Gminy | 125000 | 124968 | 99.97% | Zadanie realizowane w ramach programu - PROW na lata 2007-2013 .W ramach poniesionych kosztów wykonano sieć wod. PCV 110 mm - 0,252 km , PCV 160 mm - 0,078 km oraz sieć kanalizacyjną - PCV 200 mm o długości - 0,274 km.
6. | 010 | 01010 | PT budowy wodociągu w Husince | Urząd Gminy | 40000 | 39500 | 98.75% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
|  |  | RAZEM |  | 850000 | 813389.63 | 95.69%
7. | 600 | 60016 | Budowa drogi w Sławacinku Starym z kanalizacją | Urząd Gminy | 1275000.41 | 1234294.2 | 96.81% | Zakończono III etp. realizowanej inwestycji. Otrzymane środki trwałe przyjeto na stan majątku ; kanalizacja sanitarna PVC 200mm - 487,1 mb, PVC 160 mm - 156,65 mb , PE 110 mm - 385,1 mb , przepompownia ścieków ,sieć wod.-PE110 mm - 0,025 km oraz droga o długości - 1,068 km . Otrzymane dofinansowanie w ramach" Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych " - 295.923 zł.
8. | 600 | 60016 | Budowa odwodnienia dr. Sławacinek St. Nr. 101669L | Urząd Gminy | 100000 | 99986.7 | 99.99% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
9. | 600 | 60016 | Budowa drogi - Styrzyniec Kol. | Urząd Gminy | 206500 | 205157.44 | 99.35% | Zadanie realizowane przy udziale środków Wojewodztwa Lubelskiego w kwocie - 100.000 zł.W ramach poniesionych kosztów wykonano odcinek o długości - 0,379 km drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
10. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Duże | Urząd Gminy | 81200 | 81180 | 99.98% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działce nr ewid. 158 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
11. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Małe | Urząd Gminy | 61000 | 52767 | 86.5% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działce nr ewid. 866 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
12. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Cicibór Mały | Urząd Gminy | 32200 | 32103 | 99.7% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działce nr ewid. 75 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
13. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wilczyn | Urząd Gminy | 114000 | 113591 | 99.64% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działce nr ewid. 38 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
14. | 600 | 60016 | Budowa drogi Grabanów / k . szkoły / | Urząd Gminy | 84000 | 83886 | 99.86% | Zadanie zrealizowane zgodnie z planem . W ramach poniesionych kosztów wykonano odcinek o długości - 0,220 km drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
15. | 600 | 60016 | Budowa drogi Cicibór Duży | Urząd Gminy | 196500 | 155695.83 | 79.23% | Zadanie zrealizowane zgodnie z planem . W ramach poniesionych kosztów wykonano odcinek o długości - 0,431 km drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
16. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Czosnówka | Urząd Gminy | 95600 | 95478 | 99.87% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działce nr ewid. 100 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
17. | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Cicibór Duży - dr.nr ewid.189,297,298 | Urząd Gminy | 111000 | 110694.34 | 99.72% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działkach nr ewid. 189,297 , 298 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
18. | 600 | 60016 | Budowa dróg Rakowiska - ul. Akacjowa , Brylantowa , Kryształowa | Urząd Gminy | 464200 | 450636.71 | 97.08% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Droga na działkach nr ewid. 407/7 , 407/12 ,1321,1323,1325 o długości 0,750 km na podbudowie z kruszywa łamanego o wartości - 368.709,88 zł wraz z odwodnieniem o wartości - 81.926,83 zł.
19. | 600 | 60016 | Budowa brodu w Janówce | Urząd Gminy | 35000 | 34900 | 99.71% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
20. | 600 | 60016 | Budowa wiaty przystankowej - Ogrodniki | Urząd Gminy | 5000 | 5000 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
21. | 600 | 60016 | Budowa wiaty przystankowej - Zabłocie | Urząd Gminy | 5000 | 5000 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
|  |  | RAZEM |  | 2866200.41 | 2760370.22 | 96.31%
22. | 700 | 70005 | Zakupy gruntów | Urząd Gminy | 24000 | 23708.6 | 98.79% | Poniesione koszty dotyczyły nabycia działki pod drogę w Wilczynie - 22.256,46 zł oraz wydatków na pokrycie aktu przekazanej działki w formie darowizny w Czosnówce.
|  |  | RAZEM |  | 24000 | 23708.6 | 98.79%
24. | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania - numeracja porządkowa nieruchomości | Urząd Gminy | 15000 | 12300 | 82% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
25. | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania i stworzenie bazy danych dróg gminnych | Urząd Gminy | 68000 | 67896 | 99.85% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
26. | 750 | 75023 | Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 30000 | 29950.5 | 99.84% | Poniesione nakłady powiększyły wartość budynku administracyjnego.
27. | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | Urząd Gminy | 80000 | 79800 | 99.75% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
|  |  | RAZEM |  | 193000 | 189946.5 | 98.42%
28. | 801 | 80101 | Budowa boiska przy szkole w Grabanowie | Urząd Gminy | 20000 | 19680 | 98.4% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
29 | 801 | 80101 | Odwodnienie terenu przy szkole w Ciciborze Dużym | Urząd Gminy | 60000 | 59999.4 | 100% | Odwodnienie terenu przy szkole w Ciciborze Dużym zostało wykonane zgodnie z planem i przekazano dla Szkoły Podstawowej.
30 | 801 | 80101 | Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Hrudzie | Szkoła Podstwowa w Hrudzie | 25000 | 24746 | 98.98% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
|  |  | RAZEM |  | 105000 | 104425.4 | 99.45%
31 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulic w Wilczynie | Urząd Gminy | 20000 | 19999.62 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
32 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulic w Hrudzie | Urząd Gminy | 80000 | 78927.99 | 98.66% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
33 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulic w Porosiukach | Urząd Gminy | 10000 | 10000 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
|  |  | RAZEM |  | 110000 | 108927.61 | 99.03%
34 | 921 | 92109 | Budowa oczyszczalni ścieków świetlica Łukowce | Urząd Gminy | 15000 | 15000 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
35 | 921 | 92109 | Budowa przyłacza wodociągowego- świetlica Pojelce | Urząd Gminy | 1500 | 1500 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem.
|  |  | RAZEM |  | 16500 | 16500 | 100%
|  |  | OGÓŁEM |  | 4164700.41 | 4017267.96 | 96.46%