## 10-Fundusze pomocowe
Załącznik Nr 4
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM w 2010 rok
I. ZADANIA WŁASNE
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Planowane nakłady finansowe | Wykonanie | Wsk. % | Wyszczególnienie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  |  | Budowa przyzagrodowych | Urząd Gminy | 800000 | 770064 | 96.3% | Zadanie finansowane w część z wplat ludności -200.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 385.000 zł , środki własne - 185.064 zł. Wykonano 100 szt. oczyszczalni przyzagrodowych , które przyjęto na stan środków trwałych.
| 010 | 01010 | oczyszczalni ścieków
|  |  | RAZEM |  | 800000 | 770064 | 96.3%
2. |  |  | Modernizacja ujęcia wody Woroniec | GZK w Czosnówce | 53500 | 51888.92 | 97% | W ramach powyższej kwoty zakupiono agregat prądotwórczy oraz zamontowano na ujęciu wody.
| 400 | 40002
|  |  | RAZEM |  | 53500 | 51888.92 | 97%
3. |  |  | Budowa drogi | Urząd Gminy | 190000 | 186697.23 | 98.3% | Wykonano dywanik asfaltowy na drodze gminnej nr 100322L i 100324 L o długości - 872 mb.
| 600 | 60016 | w Rozkoszy
4. |  |  | Budowa drogi | Urząd Gminy | 330000 | 296320 | 89.8% | Wykonano drogę gminną o nawierzchni betonowej o długości 1035 mb. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z FOGR - 100.000 zł.
| 600 | 60016 | Pólko - Pojelce
5. |  |  | Budowa drogi | Urząd Gminy | 250000 | 248928.8 | 99.6% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
| 600 | 60016 | w Sławacinku Starym
6. |  |  | Budowa chodnika | Urząd Gminy | 70000 | 64660 | 92.4% | Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 264 mb i szerokości 1,5 m. przy drodze nr 1015 L.
| 600 | 60016 | w Worońcu
7. |  |  | Budowa przystanków | Urząd Gminy | 14000 | 10248 | 73.2% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
| 600 | 60016 | Jaźwiny/Helenów/ - 1 szt,Pojelce -1 szt
8. | 600 | 60016 | Budowa brodu na rzece Rudka w ciągu dr.gminnej (Janówka) | Urząd Gminy | 25000 |  |  | Realizację zadania uniemożliwiło podniesienie poziomu wód powierzchniowych i podtopienie terenu.
9. | 600 | 60016 | PT odwodnienia drogi w Rakowiskach | Urząd Gminy | 15000 | 14700.01 | 98% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
10. | 600 | 60016 | Budowa 2 przystanków w Rakowiskach oraz 2 przystanków w Sycynie | Urząd Gminy | 22500 | 19056.4 | 84.7% | Zadanie wykonano zgodnie z planem przy mniejszych nakładach finansowych.
|  |  | RAZEM |  | 916500 | 840610.44 | 91.7%
11. | 700 | 70005 | Modernizacja remizo-świetlicy Ortel Książecy | GZK w Czosnówce | 60000 | 60000 | 100% | Wykonano szambo na ścieki , łazienkę oraz ułożony płytki podłogowe.
12. | 700 | 70005 | Modernizacja remizo-świetlicy w Ciciborze Małym | GZK w Czosnówce | 19350 | 19306.33 | 99.8% | Powyższa kwota dotyczyła wymiany pokrycia dachu obiektu.
13. | 700 | 70005 | Modernizacja Agronomówki w Sworach | GZK w Czosnówce | 43100 | 43065.56 | 99.9% | W ramach powyższej kwoty wykonano docieplenie ścian budynku oraz opaskę.
14. | 700 | 70005 | Modernizacja budynku remizo-świetlicy Wólka Plebańska | GZK w Czosnówce | 35000 | 34989.6
[7 empty] | 99.9% | Powyższą kwotę wydatkowano na wymianę drzwi oraz okien w remizie oraz wykonanie ocieplenia ścian.
15. | 700 | 70005 | Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia Swory | GZK w Czosnówce | 50550 | 50540.83 | 100% | Wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych , wyłożenie podłogi terakotą , wykonanie gładzi ścian i malowanie.
16. | 700 | 70005 | Modernizacja remizo-świetlicy w Terebeli | GZK w Czosnówce | 65000 | 65000 | 100% | W ramach powyższej kwoty wykonano docieplenie ścian budynku oraz opaskę wokół budynku..
17. | 700 | 70005 | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Terebeli | GZK w Czosnówce | 4000 | 4000 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
18. | 700 | 70005 | Modernizacja remizo-świetlicy w Dokudowie I | GZK w Czosnówce | 60000 | 60000 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
19. | 700 | 70005 | Budowa ogrodzenia świetlicy w Sitniku | Urząd Gminy | 30000 | 29900 | 99.7% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
20. | 700 | 70005 | Zakupy gruntów | Urząd Gminy | 40000 | 14836.06 | 37.1% | Poniesione wydatki dotyczyły nabycia następujących działek w Rakowiskach - 206/2 , 297/2 oraz 992/2.
21. | 700 | 70005 | Docieplenie poddasza budynek komunalny w Dokudowie | Urząd Gminy | 15000 | 14993.8 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem . Poniesione koszty powiększyły watość obiektu.
|  |  | RAZEM |  | 422000 | 396632.18 | 94%
22. | 754 | 75412 | Zakup pompy pływającej Niagra dla jednostki OSP Sławacinek Stary | Urząd Gminy | 167 | 166.6 | 99.8% | Łączna wartość zakupu - 4.793,60 zł w tym środki otrzymane z KSRG - 4.627 zl.
23. | 754 | 75412 | Przebudowa samochodu dla OSP w Sworach | Urząd Gminy | 20000 | 17638.06 | 88.2% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Łączne koszty przebudowy to kwota - 32.638,06 , w tym dofinansowanie Zarządu Głównego OSP- 15.000 zł.
|  |  | RAZEM |  | 20167 | 17804.66 | 88.3%
24. | 801 | 80101 | Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Hrudzie | Szkoła Podstawowa | 159400 | 158998.78 | 99.7% | Wysokość poniesionych kosztów powiększyła wartość istniejącego obiektu.
25. | 801 | 80101 | Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Woskrzenicach Dużych | Szkoła Podstawowa | 203500 | 201910.03 | 99.2% | Wysokość poniesionych kosztów powiększyła wartość istniejącego obiektu.
26. | 801 | 80101 | Wykonanie elewacji budynku szkoły w Styrzyncu | Szkoła Podstawowa | 2000 | 1891 | 94.6% | Poniesione wydatki dotyczą kosztów wykonania projektu.
27. | 801 | 80101 | Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podst. w Sworach | Szkoła Podstawowa | 148000 | 147665.79 | 99.8% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .Obiekt został przyjęty do ewidencji środków trwałych.
28. | 801 | 80110 | Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Sworach | Gimnazjum | 50000 | 49533.37 | 99.1% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .
29. | 801 | 80110 | Zakup sztandaru do Gimazjum w Sworach | Gimnazjum | 5700 | 5669 | 99.5% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .
30. | 801 | 80113 | Zakup busa do przewozu uczniów | SAPO | 200000 | 198860 | 99.4% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .
|  |  | RAZEM |  | 768600 | 764527.97 | 99.5%
31. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic Grabanów-Kozula | Urząd Gminy | 180000 | 101460 | 56.4% | Wykonano linię kablową o długości -1.308 mb , słupy oświetleniowe z osprzętem - 33 kpl.
32. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic w Sitniku | Urząd Gminy | 27000 | 26901.54 | 99.6% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .
33. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic Rakowiska | Urząd Gminy | 555000 | 547623.69 | 98.7% | Wykonano linię kablową o długości 5.131 mb , słupy oświetleniowe z osprzętem - 155 kpl.
34. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic w Michałówce | Urząd Gminy | 70000 | 65740.68 | 93.9% | Wykonano linię kablową o długości 700mb z lampami oświetleniowymi i z osprzętem - 14 kpl.
35. | 900 | 90017 | Zakup agregatu prądotwórczego | GZK w Czosnówce | 5400 | 5390.98 | 99.8% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .
36. | 900 | 90017 | Zakup samochodu osobowo-towarowego | GZK w Czosnówce | 32200 | 32189.76 | 100% | Zadanie wykonano zgodnie z planem .
|  |  | RAZEM |  | 869600 | 779306.65 | 89.6%
37. | 921 | 92195 | Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym | Urząd Gminy | 50000 | 24400 | 48.8% | Poniesione wydatki dotyczą kosztów wykonania projektu. Zadanie wykonano przy mniejszych nakładach finansowych.
38. | 921 | 92195 | Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach | Urząd Gminy | 905775 | 905775.09 | 100% | Zadanie realizowane w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.Łączne koszty modernizacji obiektu zamknęły się kwotą - 925.295,09 zł .
39. | 921 | 92195 | Dokończenie budowy świetlicy w Czosnówce | Urząd Gminy | 60000 | 59780 | 99.6% | Dokończono realizację powyższego zadania , Łączne nakłady poniesione to kwota 265.996,94 zł .Powyższy obiekt został przekazana dla GZK w Czosnówce.
40. | 921 | 92195 | Wykonanie ogrodzenia świetlica Woskrzenice Małe i utwardzenia placu | Urząd Gminy | 50000 | 49715 | 99.4% | W ramach poniesionych wydatków wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej o pw. 340 m2 o wartości - 31.720 zł oraz wykonano ogrodzenie z przęseł matalowych o dł. 86,7 mb i 2 bramy wjazdowe o wartości - 17.995 zl.
|  |  | RAZEM |  | 1065775 | 1039670.09 | 97.6%
II. POMOC RZECZOWA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
41. | 600 | 60013 | Budowa przystanku w Lisach | Urząd Gminy | 7500 | 5124 | 68.3% | Zadanie wykonano zgodnie z planem
42. | 600 | 60014 | Budowa zatok autobusowych w Julkowie i Styrzyńcu | Urząd Gminy | 50000 | 8540 | 17.1% | W ramach powyżej kwoty wykonano PT budowy zatok w Julkowie i Styrzyńcu.
|  |  | RAZEM |  | 57500 | 13664 | 23.8%
|  |  | OGÓŁEM |  | 4973642 | 4674168.91 | 94% | 0